## 项目日程安排
实训Ⅲ第14组进度管理
开始时间 | 2022-09-18 |  | 未开始 | 进行中 | 已完成
当前时间 | 2022-10-18
*修改开始时间可以自动调整甘特图的时间区间，调整任务的开始时间和截止时间进度条会自动变化 | [5 empty] | 2022-09-12 | [6 empty] | 2022-09-19 | [6 empty] | 2022-09-26 | [6 empty] | 2022-10-03 | [6 empty] | 2022-10-10 | [6 empty] | 2022-10-17 | [6 empty] | 2022-10-24 | [6 empty] | 2022-10-31 | [6 empty] | 2022-11-07 | [6 empty] | 2022-11-14 | [6 empty] | 2022-11-21 | [6 empty] | 2022-11-28 | [6 empty] | 2022-12-05 | [6 empty] | 2022-12-12 | [6 empty] | 2022-12-19 | [6 empty] | 2022-12-26 | [6 empty] | 2023-01-02 | [6 empty] | 2023-01-09 | [6 empty] | 2023-01-16 | [6 empty] | 2023-01-23 | [6 empty] | 2023-01-30 | [6 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03 | [6 empty] | 2023-07-10 | [6 empty] | 2023-07-17 | [6 empty] | 2023-07-24 | [6 empty] | 2023-07-31 | [6 empty] | 2023-08-07 | [6 empty] | 2023-08-14 | [6 empty] | 2023-08-21 | [6 empty] | 2023-08-28 | [6 empty] | 2023-09-04 | [6 empty] | 2023-09-11
 | time axis 2022-09-12 to 2023-09-17
任务 | 负责人 | 状态 | 状态类型 | 开始日期 | 结束日期 | time axis 2022-09-12 to 2023-09-17
1.1注册登录 |  | 已完成 | 已完成
→1.1.1注册 |  | 已完成 | 已完成
→→1.1.1.1前端 | 韩熔 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-12 | 2022-09-19
→→1.1.1.2后端 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-12 | 2022-09-19
→→1.1.1.3数据库 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-12 | 2022-09-19
→→1.1.1.4前后端数据库连接 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-12 | 2022-09-19
→1.1.2登录 |  | 已完成 | 已完成
→→1.1.2.1前端 | 韩熔 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-19 | 2022-09-26
→→1.1.2.2后端 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-19 | 2022-09-26
→→1.1.2.3数据库 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-19 | 2022-09-26
→→1.1.2.4前后端数据库连接 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-19 | 2022-09-26
1.2模型训练 |  | 已完成 | 已完成
→1.2.1上传训练集 |  | 已完成 | 已完成
→→1.2.1.1前端发送文件 | 韩熔 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-26 | 2022-10-03
→→1.2.1.2后端接收文件 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-26 | 2022-10-03
→→1.2.1.3前后端连接 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-26 | 2022-10-03
→1.2.2分类算法 | 代思源 | 已完成 | 已完成
→→1.2.2.1算法1 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-12 | 2022-09-19
→→1.2.2.2算法2 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-26 | 2022-10-03
→→1.2.2.3算法3 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-10 | 2022-10-17
→1.2.3模型训练 | 代思源 | 已完成 | 已完成
→→1.2.3.1算法1 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-09-19 | 2022-09-26
→→1.2.3.2算法2 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-03 | 2022-10-10
→→1.2.3.3算法3 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-17 | 2022-10-20
1.3模型测试 |  | 已完成 | 已完成
→1.3.1上传测试集 |  | 已完成 | 已完成
→→1.3.1.1前端发送文件 | 韩熔 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-03 | 2022-10-10
→→1.3.1.2后端接收文件 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-03 | 2022-10-10
→→1.3.1.3前后端连接 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-03 | 2022-10-10
→1.3.2运行测试集 |  | 已完成 | 已完成
→→1.3.2.1后端连接模型，运行算法 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-10 | 2022-10-17
→→1.3.2.2后端得到准确率等模型预测结果 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-10 | 2022-10-17
→→1.3.2.3前端显示运行结果 | 韩熔 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-10 | 2022-10-17
→→1.3.2.4前后端连接 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-10 | 2022-10-17
1.4模型比较 |  | 已完成 | 已完成
→1.4.1比较算法的编写 | 代思源 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-17 | 2022-10-20
→1.4.2后端传输比较结果 | 陈增耀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-17 | 2022-10-20
→1.4.3前后端显示比较结果 | 韩熔 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-17 | 2022-10-20
→1.4.4前后端连接 | 江桀 | 已完成 | 已完成 | 2022-10-17 | 2022-10-20